## 保密级别 Confidentiality
名称 TITLE
保密级别 Confidentiality：
| □ 绝密 TOP SECRET | □ 机密 CONFIDENTIAL
| ■ 内部公开 INTERNAL USE | □ 外部公开 PUBLIC
责 任 人 Owner： 张三 ZhangShan
编制部门 Prepared by： 信息管理部 IM
发布日期 Release Date： 2016-10-19
保密要求 Confidentiality Requirements 绝 密：未经传音控股书面授权，不得复制、存储、引用或传播文件的任何片断。 机 密：复制、存储、引用或传播文件的任何片断，需经部门主管授权。 内部公开：仅限公司内部使用，如需分享到公司外部，需经部门主管授权。 外部公开：无保密要求。 TOP SECRET: Any fragment herein shall not be copied, saved, quoted or spread without TRANSSION HOLDINGS' written authorization. CONFIDENTIAL: Any fragment herein shall not be copied, saved, quoted or spread without department manager's authorization. INTERNAL USE: For internal use only. It shall not be shared to outside without department manager's authorization. PUBLIC: Open.

## 技术Charter流程控制点checklist（参考用） (hidden)
编号 | TR评审要点 | DCP1评审/自检要点
1 | 技术洞察信息是否已按照最新洞察信息更新并形成结论 | 技术目标是否符合集团战略
2 | 技术价值是否明确 | 技术洞察是否全面，分析结论是否合理
3 | 技术目标是否明确 | 技术价值是否清晰
4 | （可选）关键特性应用场景是否符合对应市场特点（本地化） | 技术关键特性应用场景是否符合本地用户需求，是否符合细分市场特征
5 | 是否分析并形成关键控制点 | 技术预研目标是否具有挑战性/竞争力
6 | 技术开发计划和迁移计划是否和产品规划或产品开发计划互锁 | TR中是否对技术可行性进行过评审
7 | 技术开发计划和迁移计划是否考虑过TMT，一级部门和IPMT会议节奏 | 关键技术是自研还是合作，路径选择是否合理
8 | 项目人力投入计划是否匹配技术开发计划，人力投入工时是否合理 | 知识产权策略是否充分
9 | 技术方案是否输出可制造性策略（若否，需要给出原因） | 是否针对可测性，可制造性输出明确结论
10 | 技术方案是否已分析专利风险 | 采购策略是否可行
11 | 技术方案是否考虑架构设计要求 | 技术开发计划是否和产品规划/产品开发计划互锁
12 | 技术实现策略（自研/外研）是否经过综合比较并有明确结论 | （评审用）技术开发人力投入是否符合部门预算
13 | 技术实现风险是否已有相应措施 | 技术预研成本是否合理
14 | 项目预算是否全面、合理 | （评审用）是否超出技术体系预算
15 | 项目成员岗位需求是否合理 | 项目风险分析是否完备，风险是否有应对措施
16 | 是否正确识别技术charter涉及的领域，并征询相关领域意见 | 是否正确识别技术charter涉及的领域，并征询相关领域意见
技术项目是否属于重复立项，是否已有相近项目在开发

## 变更信息
1、持续迭代优化完善，沉淀总结 2、后续每年需要例行review进行删改
版本 | 修改内容 | 修改人 | 时间
| 1、增加评审规则 2、增加问题等级说明 | KT5-技术开发 | 2024-03-15
V1.0 | 初版发布
V1.1
V1.1
V1.1

## 技术开发流程技术评审和决策检查表（祝泰安 韩浩 王福庭） (hidden)
流程阶段 | 需求分析控制点检查表（祝泰安） |  | 方案设计控制点检查表（韩浩 王福庭） |  |  |  | 开发验证控制点检查表（韩浩 王福庭） |  |  |  | 技术迁移控制点检查表（冯鑫）
编号 | TR自检表 | TR评审表@韩浩@王福庭 | TDR2自检表 | TDR2评审表 | PDCP自检表 | PDCP评审表 | TDR3自检表 | TDR3评审表 | TDCP自检表 | TDCP评审表 | TDR4自检表 | TDR4评审表 | END-DCP自检表 | END-PDCP评审表
1 | 技术目标是否完成业务部门内的初审 | 参会评委是否覆盖所有关联领域 | 技术项目计划是否已得到项目团队成员的同意与支持； | 方案(概要)设计是否已得到关联部门的认可； |  | 技术方案与需求的符合性（技术方案是否满足PD&需求表中所有要求） | 功能实现是否与《概设》、《详设》保持一致； | 测试结果、质量报告是否齐全； |  | 技术目标达成度是否符合预期； | 交付物是否齐全（包含）
2 | 团队成员涉及领域是否齐全 | 拆解的需求是否合适（场景是否清晰？目标要可量化，可测试） | 当前计划下是否存在某一环节delay风险 | （软件）架构设计是否已得到（榫卯）架构认可； |  | 竞争力达成性（方案是否有竞争力、前瞻性） | 部门内CodeReveiw是否已完成； | CodeReview是否完成； |  | 遗留问题、风险应对措施是否有效；
3 | 团队成员人力是否匹配 | 需求之间是否存在互斥 | 与首导项目的计划是否匹配；（是否存在beta后导入项目的风险） | 《交互设计文档》是否已达到v1.0状态； |  | 成本可达成性（费用是否符合预算；） | 技术完成度是否符合要求； | 技术目标是否达成； |  | 迁移计划是否符合产品需求
4 | 项目计划里程碑节点是否匹配Charter的定义 | 可行性报告是否完整(包含研发、测试、制造、采购等维度) | 资源供应（包括物料、人力资源）是否已完备； | 测试策略是否覆盖基础指标（性能、续航、稳定性、兼容性、安全与隐私）； |  | 资源投入可达成性（人力、资源投入是否有效合理） | 自测报告、UI自检报告是否完成； | PD、需求清单功能是否达成； |  | 实施方案是否符合质量要求；
5 | 项目计划是否匹配产品规划 | 可行性报告中对周边模块的影响是否准确、无遗漏。 | 成本是否有更新，更新后是否符合成本要求； | 技术项目计划是否已得到相关方（具体指？）同意与支持； |  | 风险可控性（风险应对措施是否有效；） | PD、交互、视觉是否已达标； | 迁移计划与产品计划是否匹配； |  | 设计方案成本是否可控；
6 | 需求拆解是否够拆分到分配需求 | 技术方案是否考虑架构和兼容因素 | 技术方案是否涵盖产品PD、需求清单全部内容； | 成本预算是否清晰且符合成本要求； |  | 项目/迁移计划可行性（与首导项目的计划是否匹配） | 专项测试报告是否已完成； | 遗留问题是否符合迁移条件； |  | 合同是否有效关闭；
7 | 拆解的需求目标是否量化，可测试 | 新物料是否有供应风险 | 方案设计是否覆盖所有涉及的领域（性能、功耗、温升、静电&浪涌、稳定性、兼容性、安全与隐私等） | 重要风险应对措施是否有效； |  | 采购计划是否已落实，是否存在合同风险； | 遗留问题、遗留事项是否满足质量要求； | （性能、功耗、稳定性、兼容性、安全隐私）风险是否解决； |  | 成果是否满足当下产品(新)需求；
| 需求之间是否存在互斥 | 项目风险的应对措施是否有效 | [7 empty] | 是否同意迁移阶段的人力投入
8 | 分配需求的责任人是否明确，达成一致 |  | 关键技术受限于第三方（授权、专利、License）现象是否已解决； | 方案设计是否存在漏洞； |  |  | 迁移计划是否和产品达成一致 | 产品PD、需求表格内容
9 | 需求清单是否通过产品代表、技术规划代表确认 |  | 方案设计是否存在漏洞 | 是否有类似技术方案，本技术是否有竞争力 |  |  | 新物料是否满足产品项目需求（技术和资源供应）
10 | 可行性报告是否完整(包含研发、测试、制造、采购等维度) |  | 方案(技术)设计与资源投入匹配度是否合理； | 采购计划是否已落实，是否存在合同风险； |  |  | 新工艺是否满足大批量生产要求
11 | 可行性报告要包含对周边模块的影响 |  | 与其它类似技术方案相比，是否有优势； | 方案(技术)设计与资源投入匹配度是否合理； |  |  | 《风险跟踪表》中的风险是否都已经解除？遗留风险是否影响首导项目？
12 | 可行性报告是否已与Charter完成内容核对 |  | 质量标准是否与质量达成一致 |  |  |  | 迁移团队是否明确
13 | 各维度可行性结论是否明确 |  | 关键器件是否需要更新，对采购、生产是否产生影响 |  |  |  | 技术项目综述是否完成内部评审（项目组内&部门内）
14 | 技术方案是否考虑架构和兼容因素 |  | （软件）架构设计是否满足（榫卯）规范 |  |  |  | 交付物是否齐全（包含）
15 | 各维度风险是否描述清晰 |  | 方案(概要)设计是否已得到关联部门的认可；
16 | 所有风险是否有对策、计划、责任人 |  | 概要设计的框架结构是否有前瞻性，能兼容后续功能
17 | 新开物料是否和采购同频 |  | 《交互设计文档》是否已达到v1.0状态；
18 | 新开物料是否输出关键物料清单 |  | 安全排查是否输出结论
19 | 质量代表是否需要输入及输入文档展示-》需求分析的交付物是否齐全（包含） |  | 效果类专项技术开发的研发依赖条件是否跟首项目匹配
20 | 可预知的其他模块的衰退情况如何 | 交付物是否齐全（包含） | 概要/详细设计&UI/UX&测试方案是否都经过评审，评审遗留问题是否均已闭环
21 | 需求清单是否和技术规划代表达成一致 |  | 测试进度风险（场测机器寄送、资源环境等）
22 | 测试资源（环境、设备、竞品机等）是否满足要求？ |  | 测试人力风险，是否满足标准周期
23 | 质量方案内容覆盖是否完整，标准定义是否明确？ |  | 测试策略是否覆盖基础指标（性能、续航、稳定性、兼容性、安全与隐私）；
24 | 如涉及委外是否对齐，实验室报价等是否对齐 |  | 风险应对措施是否有效、完备；
25 | 竞品机如需采购，确认能按时收到不用影响测试开展 |  | 物料是否存在风险（包括可行性、成熟度、供应计划等），风险是否有应对方案
生产工艺方案是否存在风险，风险是否有应对方案
知识产权排查是否输出结论
知识产权（UX设计和资源是否独立设计）
技术方案是否需要申请专利保护
如涉及委外是否对齐，实验室报价等是否对齐
交付物是否齐全（包含）
是否要做器件认证计划
新技术与首导项目的逻辑梳理和算法迭加情况
|  | 周国城 | 概要设计的框架结构是否考虑后期业务扩充
|  | 孙文君 | 效果类专项技术开发的研发依赖条件是否跟首项目匹配
|  | 汪汉峰 | 无
|  | 李景哲 | 无
|  | 龙汉平 | 无
|  | 韩延坤 | 无
|  | 祝泰安 | 概要/详细设计&UI/UX&测试方案是否都经过评审，评审遗留问题是否均已闭环
安全&解耦排查是否输出结论
成本是否有更新

## 技术开发流程技术评审和决策检查表（祝泰安 韩浩 王福庭）（V0 (hidden)
流程阶段 | 需求分析控制点检查表（祝泰安） |  |  | 方案设计控制点检查表（韩浩 王福庭） |  |  |  | 开发验证控制点检查表（韩浩 王福庭） |  |  | 技术迁移控制点检查表（冯鑫）
编号 | TDR1自检表 | 分类 | TDR1评审表@韩浩@王福庭 | TDR2自检表 | 自检责任人 | TDR2评审表 | PDCP评审表 | TDR3自检表 | TDR3评审表 | TDCP评审表 | TDR4自检表 | TDR4评审表 | END-PDCP评审表
1 | 团队成员涉及领域是否齐全 |  | 参会评委是否覆盖所有关联领域 | 技术项目计划是否已得到项目团队成员的同意与支持； | 技术项目经理 | 方案(概要)设计是否已得到关联部门的认可； | 技术方案与需求的符合性（技术方案是否满足PD&需求表中所有要求） | 功能实现是否与《概设》、《详设》保持一致； | 测试结果、质量报告是否齐全； | 是否达成技术项目目标和设计成本目标，可进入迁移阶段 | 交付物是否齐全（包含） |  | 迁移达成性是否满足，项目是否可以关闭
2 | 团队成员人力是否匹配 |  | 拆解的需求是否合适（场景是否清晰？目标要可量化，可测试） | 与首导项目的计划是否匹配 | 技术项目经理 | （软件）架构设计是否已得到（榫卯）架构认可； | 技术项目竞争力达成性（方案是否有竞争力、前瞻性） | 部门内CodeReveiw是否已完成； | 技术目标是否达成； | 遗留问题、风险应对措施是否有效； | 是否完成技术交付成果应用情况总结，包含产品上的表现情况，后续如何推广 |  | 遗留问题处理是否有都对策
3 | 项目计划里程碑节点是否匹配Charter的定义 |  | 需求之间是否存在互斥 | 资源供应（包括物料、人力资源）是否已完备，项目费用是否有更新； | 技术项目经理 | 测试策略是否覆盖基础指标（性能、续航、稳定性、兼容性、安全与隐私）； | 设计成本可达成性（费用是否符合预算；） | 技术完成度是否符合要求； | PD、需求清单功能是否达成； | 迁移计划和产品是否咬合，符合产品需求 | 产品上的技术方案问题是否更新在归档资料中 |  | 是否同意维护阶段的投入
4 | 项目计划是否匹配产品规划 |  | 可行性报告是否完整(包含研发、测试、制造、采购等维度) | 目标设计成本是否有更新，更新后是否符合成本要求； |  | 重要风险应对措施是否有效； | 资源投入可达成性（人力、资源投入是否有效合理） | PD、交互、视觉是否已达标； | 迁移计划与产品计划是否匹配； | 技术方案是否符合产品要求，； | 是否明确维护阶段的团队和资源 |  | 项目是否已经复盘完成
9 | 初始需求、系统需求清单是否通过产品代表、技术规划代表确认 |  | 交付物是否齐全（包含） | 质量标准、目标是否与质量代表达成一致 |  |  | TR评审专家提出的致命问题是否有应对措施，风险可控 | 新工艺是否满足大批量生产要求 |  | 委外的技术合作目标是否达到 | 是否和CBB拉通技术资料的更新，并完成升版
5 | 系统需求拆解是否完整 |  | 可行性报告中对周边模块的影响是否准确、无遗漏。 | 技术方案是否完整支撑《产品PD》、《技术需求清单》全部需求，包含测试需求等DFX需求 |  | 方案设计是否存在漏洞； | 风险可控性（风险应对措施是否有效；） | 专项测试报告是否已完成； |  | 设计方案成本是否可控； | 遗留问题处理是否有都处理方案
6 | 分配需求目标是否可衡量，可测试，可追溯 |  | 技术方案是否考虑架构和兼容因素 | 设计方案是否确定并和所有涉及的领域（性能、功耗、温升、静电&浪涌、稳定性、兼容性、安全与隐私等）达成一致 |  | 是否有类似技术方案，本技术是否有竞争力 | 项目/迁移计划可行性（与首导项目的计划是否匹配） | 遗留问题、遗留事项是否满足质量要求； | （性能、功耗、稳定性、兼容性、安全隐私）风险是否解决； | 成果是否满足当下产品(新)需求； | 技术目标是否已经达成
7 | 系统需求、分配需求之间是否存在互斥 |  | 新物料是否有供应风险 | 关键技术受限于第三方（授权、专利、License）的风险是否可控，有应对措施 |  |  | 采购计划是否已落实，是否存在合同风险； |  |  | 是否同意迁移阶段的人力投入
8 | 分配需求的责任人是否明确，达成一致 |  | 项目风险的应对措施是否有效 | 技术方案是否导致《技术需求清单》和《技术目标》发生变化，如有变化需要提交变更 |  |  |  | 新物料是否满足产品项目需求（技术和资源供应）
10 | 可行性报告是否完整(包含研发、测试、制造、采购等维度) | 可选，以下是否已考虑 | 在线更新配置、云开关能力是否必须 | 关键器件清单是否需要更新，对采购、生产是否产生影响 |  |  |  | 《风险跟踪表》中的风险是否都已经解除？遗留风险是否影响首导项目？
11 | 可行性报告要包含对周边模块的影响 |  | 不同品牌、配置、软(硬)件如何兼容 | （软件）架构设计是否满足（榫卯）规范
12 | 各维度可行性结论是否明确 |  | 调试日志（动态日志、Systrace）完备性 | 概要设计的框架结构是否有前瞻性，能兼容后续功能 |  |  |  | 技术项目综述是否完成内部评审（项目组内&部门内）
13 | 技术方案是否考虑架构和兼容因素 |  | 版本号迭代策略，升级策略完整性 | 《交互设计文档》是否已达到V1.0状态 |  |  |  | TDR3交付物是否齐全（包含）
14 | 所有技术风险是否有对策、计划、责任人 |  | 是否缺失大数据埋点、指标看板 | 安全排查是否输出结论 |  |  |  | 迁移计划是否有变化，是否和产品达成一致
15 | 新开物料是否和采购同频 |  | RAM、ROM占用量预估 | 效果类专项技术开发的研发依赖条件是否跟首项目匹配 |  |  |  | 迁移团队主要成员（SE、基线开发经理、PPM、SPM、SPP等）是否明确
16 | 是否输出关键物料清单（含新开物料） |  |  | 概要/详细设计&UI/UX&测试方案是否都经过评审，评审遗留问题是否均已闭环 |  |  |  | 遗留问题是否符合迁移条件,符合迁移完善度
17 | TDR1的交付物是否齐全（包含:技术需求分解表、可行性报告） |  |  | 测试计划风险是否可控（含：场测机器寄送、资源环境等）
18 | 是否有备选方案，且给出最优方案建议 |  |  | 测试人力风险，是否满足标准周期
19 |  |  |  | 测试策略是否围绕项目目标制定，且是否覆盖基础指标（性能、续航、稳定性、兼容性、安全与隐私）；
20 |  |  |  | 风险应对措施是否有效、完备；
21 |  |  |  | 关键物料是否存在风险（包括可行性、成熟度、供应计划等），风险是否有应对方案
22 |  |  |  | 生产工艺方案是否存在风险，风险是否有应对方案
23 |  |  |  | 知识产权排查是否输出结论
24 |  |  |  | 技术方案是否是否明确专利技术创新点并制定申请计划，确保专利保护
25 |  |  |  | 如涉及委外是否明确实验室报价、合作要求、目标、费用、交付物等
26 |  |  |  | TDR2的交付物是否齐全（包含xxx）
27 |  |  |  | 是否要做器件认证计划
28 |  |  |  | 新技术方案是否和首导项目的系统方案匹配，如考虑算法迭加情况等

## TDR(书写示例)
评审会基本信息列表
↓ 填写说明：本区块为会议基本信息。「技术项目+编号」写作「项目名（项目编码）」；「项目阶段」下拉四选一，TDR1与TDR2合并评审时选 TDR1+TDR2；「评审结论」是会议级结论，不参与专家个人计分
技术项目+编号 | 展锐B3+中高频CA（B250074A）
项目阶段 | TDR3
会议日期 | 2026-06-24
技术项目经理 | 张思远
评审结论 | Go
评审意见 | 建如下评审意见
评审结论和会签列表
评审角色 | 评审人 | 参会状况 | 会签结果 | 评审依据（数据&标准&测试或技术逻辑等）
↓ 填写说明 | 填写全名；提前改派写「原专家（代理：代理人）」 | 下拉六选一 | 下拉七选一；未给结论填 TBD（计分时仍为 TBD 视同拒绝会签） | Go with Risk／Redirect 必填：写明判断依据（数据、标准、测试或技术逻辑）
评审主席 | 宋祖防 | 缺席未改派 | Go
CBB代表 | 高腾飞 | 正常 | Go
基带 | 高大宇 | 缺席未改派 | TBD
射频 | 滕帅 | 正常 | Go with Risk | 线损范围如无法控制，会吃掉技术本身带来的性能提升，导致量产后价值KPI不达预期
天线 | 林世杰 | 正常 | Go
天线 | 罗勇平 | 正常 | Go
功耗 | 梅傲寒 | 缺席未改派 | TBD
结构 | 吴贞奇（代理：李俊） | 改派（正常） | Go
技术产品经理 | 赵阳 | 缺席未改派 | TBD
测试 | 杨凯 | 正常 | Go with Risk | 同滕帅的评审依据
质量 | 刘振岩 | 正常 | Go with Risk | 同滕帅的评审依据
评审问题&建议汇总表
序号 | 评审人 | 问题描述 | 建议改善措施 | 验证方式与通过条件 | 进展（技术负责人跟踪） | 问题状态
↓TDRX-No. | 遗留问题的评审人，多人共同提出时用顿号、分隔 | 1. Go with Risk或Redirect的具体问题；2. 无关考核但仍需解决的问题 | 专家提出有效的改善建议？ | 怎么验证、达到什么条件算通过？ | 技术负责人主导，后专家复核 | open／closed
TDR3-1 | 滕帅、杨凯、刘振岩 | NTRA线损范围确认，如何设置? | 在CBB中明确设置方法 | 确认CBB撰写内容可被后续项目参考 | 06.28：以补充在CBB | closed
TDR3-2 | 高腾飞 | CBB中没有对标技术方案 | 在CBB中补充对标技术方案 | 确认CBB撰写内容可被后续项目参考 | 06.28：以补充在CBB | closed
备注说明： 1、评审结果说明： Go：TDR评审结论判定通过，没有遗留问题，或者遗留问题解决计划的执行没有任何风险，并且在短时间内可以完成 Go with risk：TDR评审结论判定通过。遗留问题的解决存在一定风险，但不影响下一步活动的启动，即问题解决和后续活动可以并行进行 Redirect：TDR评审结论判定不通过。遗留问题影响到下一步某一活动的启动，必须首先解决，跟踪目前遇到问题的完成进展，问题验证通过的日期，作为该TDR的通过日期。项目组重新准备评审资料，且满足准入条件后再进行评审 2、评审结论说明： ①评审专家请假需会前给出结论，如是Go可以请假无代理，如Go with Risk或Redirect需参会或找代理参加； ②出席率低于80%会议取消 ③当所有评委意见为GO时评审结论可为“GO”；如果有部分评委给出“Go with Risk”或“Redirect”，评委主席可根据问题判断输出结论“Go with Risk”或“Redirect”；主审有一票否决权（指的是Redirect，因为TR没有 No Go），但是没有一票通过权。（比如10个人有8人Go，2人Redirect，那按投票数超过2/3的原则来说是可以Go的，但是主审如果觉得风险大，可以直接Redirect） ④评审主席最终给出TDR结论后，如其他评委或技术开发团队仍有异议，需准确记录意见，作为DCP的输入提供给决策团队。另外保留上升通道，有异议方可按照分层评审决策机制找对应的决策层做上升决策或者待项目结束后回溯复盘此问题 3、评审主席说明（更新）： 评审主席由赛道Owner担任，赛道Owner名单见附件链接： 新型TDT项目差异Q&A
每个 sheet 的三个区块首行蓝色斜体字都是说明行，不需要删除

## TDR1
评审会基本信息列表
↓ 填写说明：本区块为会议基本信息。「技术项目+编号」写作「项目名（项目编码）」；「项目阶段」下拉四选一，TDR1与TDR2合并评审时选 TDR1+TDR2；「评审结论」是会议级结论，不参与专家个人计分
技术项目+编号 | 虚拟智能终端协同增强（TRAIN-001）
项目阶段 | TDR1
会议日期 | 2026-03-18
技术项目经理 | 虚拟项目经理甲
评审结论 | Go with Risk
评审意见 | 技术路线可行，需补齐关键器件边界、功耗预算和首轮验证计划后并行推进。
评审结论和会签列表
评审角色 | 评审人 | 参会状况 | 会签结果 | 评审依据（数据&标准&测试或技术逻辑等）
↓ 填写说明 | 填写全名；提前改派写「原专家（代理：代理人）」 | 下拉六选一 | 下拉七选一；未给结论填 TBD（计分时仍为 TBD 视同拒绝会签） | Go with Risk／Redirect 必填：写明判断依据（数据、标准、测试或技术逻辑）
评审主席 | 宋祖防 | 正常 | Go
CBB代表 | 高腾飞 | 正常 | Go with Risk | 关键器件能力边界需要用样片数据闭环，否则后续方案选型存在偏差。
基带 | 高大宇 | 缺席未改派 | TBD
射频 | 滕帅 | 正常 | Go with Risk | 链路预算对温漂和批次差异的余量不足，需要增加最差条件校核。
天线 | 林世杰 | 正常 | Go
PCB | 罗勇平 | 部分参加 | Go
功耗 | 梅傲寒 | 缺席未改派 | Go
结构 | 吴贞奇（代理：李俊） | 改派（正常） | Go
技术产品经理 | 赵阳 | 正常 | TBD
硬件测试 | 杨凯 | 正常 | Go with Risk | 验证计划缺少弱网和高温组合场景，无法覆盖核心技术风险。
质量 | 刘振岩 | 正常 | Go with Risk | 质量门限应在TDR1阶段明确并与后续量产判定保持一致。
创新项目
评审问题&建议汇总表
序号 | 评审人 | 问题描述 | 建议改善措施 | 验证方式与通过条件 | 进展（技术负责人跟踪） | 问题状态
↓TDRX-No. | 遗留问题的评审人，多人共同提出时用顿号、分隔 | 1. Go with Risk或Redirect的具体问题；2. 无关考核但仍需解决的问题 | 专家提出有效的改善建议？ | 怎么验证、达到什么条件算通过？ | 技术负责人主导，后专家复核 | open／closed
TDR1-1 | 高腾飞、滕帅、杨凯、刘振岩 | 关键器件边界、链路余量和组合场景验证尚未形成统一基线。 | 建立统一技术基线，补充最差条件链路预算及弱网高温组合验证计划。 | 评审基线文档完成会签；仿真余量不低于3 dB；组合场景用例覆盖率达到100%。 | 03.25：基线与验证计划已更新，等待首轮样片数据。 | open
TDR1-2 | 林世杰 | 整机天线布局需要提前预留隔离区，避免结构冻结后返工。 | 在结构草图中标记天线净空区并纳入设计检查表。 | 结构草图通过天线与结构联合评审，净空尺寸满足设计规范。 | 03.22：联合评审完成。 | closed
备注说明： 1、评审结果说明： Go：TDR评审结论判定通过，没有遗留问题，或者遗留问题解决计划的执行没有任何风险，并且在短时间内可以完成 Go with risk：TDR评审结论判定通过。遗留问题的解决存在一定风险，但不影响下一步活动的启动，即问题解决和后续活动可以并行进行 Redirect：TDR评审结论判定不通过。遗留问题影响到下一步某一活动的启动，必须首先解决，跟踪目前遇到问题的完成进展，问题验证通过的日期，作为该TDR的通过日期。项目组重新准备评审资料，且满足准入条件后再进行评审 2、评审结论说明： ①评审专家请假需会前给出结论，如是Go可以请假无代理，如Go with Risk或Redirect需参会或找代理参加； ②出席率低于80%会议取消 ③当所有评委意见为GO时评审结论可为“GO”；如果有部分评委给出“Go with Risk”或“Redirect”，评委主席可根据问题判断输出结论“Go with Risk”或“Redirect”；主审有一票否决权（指的是Redirect，因为TR没有 No Go），但是没有一票通过权。（比如10个人有8人Go，2人Redirect，那按投票数超过2/3的原则来说是可以Go的，但是主审如果觉得风险大，可以直接Redirect） ④评审主席最终给出TDR结论后，如其他评委或技术开发团队仍有异议，需准确记录意见，作为DCP的输入提供给决策团队。另外保留上升通道，有异议方可按照分层评审决策机制找对应的决策层做上升决策或者待项目结束后回溯复盘此问题 3、评审主席说明（更新）： 评审主席由赛道Owner担任，赛道Owner名单见附件链接： 新型TDT项目差异Q&A

## TDR2
评审会基本信息列表
↓ 填写说明：本区块为会议基本信息。「技术项目+编号」写作「项目名（项目编码）」；「项目阶段」下拉四选一，TDR1与TDR2合并评审时选 TDR1+TDR2；「评审结论」是会议级结论，不参与专家个人计分
技术项目+编号 | 虚拟智能终端协同增强（TRAIN-001）
项目阶段 | TDR2
会议日期 | 2026-05-27
技术项目经理 | 虚拟项目经理甲
评审结论 | Redirect
评审意见 | 样片结果暴露高温稳定性风险，完成根因定位和回归验证前不得进入设计冻结。
评审结论和会签列表
评审角色 | 评审人 | 参会状况 | 会签结果 | 评审依据（数据&标准&测试或技术逻辑等）
↓ 填写说明 | 填写全名；提前改派写「原专家（代理：代理人）」 | 下拉六选一 | 下拉七选一；未给结论填 TBD（计分时仍为 TBD 视同拒绝会签） | Go with Risk／Redirect 必填：写明判断依据（数据、标准、测试或技术逻辑）
评审主席 | 宋祖防 | 正常 | Go（逾期）
CBB代表 | 高腾飞 | 正常 | Redirect | 高温样片数据超过技术基线，尚不能证明方案达到冻结条件。
基带 | 高大宇 | 挂会 | TBD
射频 | 滕帅 | 部分参加 | Go with Risk | 射频校准偏差集中在高温区间，需要增加分段补偿。
天线 | 林世杰 | 正常 | Go
PCB | 罗勇平 | 正常 | Redirect | 结构热路径与仿真假设不一致，需要重新核对边界条件。
功耗 | 梅傲寒 | 正常 | TBD
结构 | 吴贞奇 | 正常 | Go
技术产品经理 | 赵阳 | 正常 | Go（逾期）
硬件测试 | 杨凯 | 部分参加 | Redirect | 回归测试尚未覆盖高温连续运行和恢复场景。
质量 | 刘振岩 | 正常 | Go with Risk（逾期） | 关键风险已识别，但关闭证据提交晚于会签时限。
创新项目
评审问题&建议汇总表
序号 | 评审人 | 问题描述 | 建议改善措施 | 验证方式与通过条件 | 进展（技术负责人跟踪） | 问题状态
↓TDRX-No. | 遗留问题的评审人，多人共同提出时用顿号、分隔 | 1. Go with Risk或Redirect的具体问题；2. 无关考核但仍需解决的问题 | 专家提出有效的改善建议？ | 怎么验证、达到什么条件算通过？ | 技术负责人主导，后专家复核 | open／closed
TDR2-1 | 高腾飞、滕帅、刘振岩 | 高温条件下链路性能下降，样片结果超出TDR1技术基线。 | 完成根因分层定位，增加高温分段校准并重新执行全链路回归。 | 连续高温运行8小时无异常，链路余量不低于3 dB，三轮回归结果一致。 | 06.08：校准方案已合入，第二轮回归通过。 | open
TDR2-2 | 罗勇平、杨凯 | 结构热路径假设与实测不一致，高温连续运行场景覆盖不足。 | 重新标定热仿真边界，并增加高温连续运行与恢复测试。 |  | 06.05：边界条件已重算，测试通过条件待补充。 | open
备注说明： 1、评审结果说明： Go：TDR评审结论判定通过，没有遗留问题，或者遗留问题解决计划的执行没有任何风险，并且在短时间内可以完成 Go with risk：TDR评审结论判定通过。遗留问题的解决存在一定风险，但不影响下一步活动的启动，即问题解决和后续活动可以并行进行 Redirect：TDR评审结论判定不通过。遗留问题影响到下一步某一活动的启动，必须首先解决，跟踪目前遇到问题的完成进展，问题验证通过的日期，作为该TDR的通过日期。项目组重新准备评审资料，且满足准入条件后再进行评审 2、评审结论说明： ①评审专家请假需会前给出结论，如是Go可以请假无代理，如Go with Risk或Redirect需参会或找代理参加； ②出席率低于80%会议取消 ③当所有评委意见为GO时评审结论可为“GO”；如果有部分评委给出“Go with Risk”或“Redirect”，评委主席可根据问题判断输出结论“Go with Risk”或“Redirect”；主审有一票否决权（指的是Redirect，因为TR没有 No Go），但是没有一票通过权。（比如10个人有8人Go，2人Redirect，那按投票数超过2/3的原则来说是可以Go的，但是主审如果觉得风险大，可以直接Redirect） ④评审主席最终给出TDR结论后，如其他评委或技术开发团队仍有异议，需准确记录意见，作为DCP的输入提供给决策团队。另外保留上升通道，有异议方可按照分层评审决策机制找对应的决策层做上升决策或者待项目结束后回溯复盘此问题 3、评审主席说明（更新）： 评审主席由赛道Owner担任，赛道Owner名单见附件链接： 新型TDT项目差异Q&A

## TDR3
评审会基本信息列表
↓ 填写说明：本区块为会议基本信息。「技术项目+编号」写作「项目名（项目编码）」；「项目阶段」下拉四选一，TDR1与TDR2合并评审时选 TDR1+TDR2；「评审结论」是会议级结论，不参与专家个人计分
技术项目+编号 | 虚拟智能终端协同增强（TRAIN-001）
项目阶段 | TDR3
会议日期 | 2026-08-06
技术项目经理 | 虚拟项目经理甲
评审结论 | Go with Risk
评审意见 | 核心指标已达到目标，遗留的量产一致性和长期稳定性问题可按计划并行关闭。
评审结论和会签列表
评审角色 | 评审人 | 参会状况 | 会签结果 | 评审依据（数据&标准&测试或技术逻辑等）
↓ 填写说明 | 填写全名；提前改派写「原专家（代理：代理人）」 | 下拉六选一 | 下拉七选一；未给结论填 TBD（计分时仍为 TBD 视同拒绝会签） | Go with Risk／Redirect 必填：写明判断依据（数据、标准、测试或技术逻辑）
评审主席 | 宋祖防 | 部分参加 | Go
CBB代表 | 高腾飞 | 正常 | Go
基带 | 高大宇 | 部分参加 | Go
射频 | 滕帅 | 正常 | Go with Risk | 量产校准参数尚未覆盖全部器件批次，需要补充抽样策略。
天线 | 林世杰 | 正常 | Go（逾期）
PCB | 罗勇平 | 正常 | Go
功耗 | 梅傲寒 | 挂会 | TBD
结构 | 吴贞奇（代理：李俊） | 改派（部分） | Go
技术产品经理 | 赵阳 | 正常 | Go with Risk | 量产一致性风险需要通过三批次试产数据确认。
硬件测试 | 杨凯 | 正常 | Go with Risk | 长期稳定性测试已启动，但尚未达到完整周期。
质量 | 刘振岩 | 缺席未改派 | Go
创新项目
评审问题&建议汇总表
序号 | 评审人 | 问题描述 | 建议改善措施 | 验证方式与通过条件 | 进展（技术负责人跟踪） | 问题状态
↓TDRX-No. | 遗留问题的评审人，多人共同提出时用顿号、分隔 | 1. Go with Risk或Redirect的具体问题；2. 无关考核但仍需解决的问题 | 专家提出有效的改善建议？ | 怎么验证、达到什么条件算通过？ | 技术负责人主导，后专家复核 | open／closed
TDR3-1 | 赵阳、杨凯 | 量产一致性和长期稳定性证据尚未覆盖完整批次与周期。 | 完成三批次试产抽检，并持续执行500小时稳定性测试。 | 三批次关键指标通过率不低于99%；500小时测试无严重故障。 | 08.10：首批试产通过，稳定性测试累计180小时。 | open
TDR3-2 | 滕帅 | 量产校准参数对器件批次差异的覆盖范围待确认。 | 补充跨批次抽样并更新校准参数边界。 |  | 08.09：已完成抽样方案，判定阈值待补充。 | open
备注说明： 1、评审结果说明： Go：TDR评审结论判定通过，没有遗留问题，或者遗留问题解决计划的执行没有任何风险，并且在短时间内可以完成 Go with risk：TDR评审结论判定通过。遗留问题的解决存在一定风险，但不影响下一步活动的启动，即问题解决和后续活动可以并行进行 Redirect：TDR评审结论判定不通过。遗留问题影响到下一步某一活动的启动，必须首先解决，跟踪目前遇到问题的完成进展，问题验证通过的日期，作为该TDR的通过日期。项目组重新准备评审资料，且满足准入条件后再进行评审 2、评审结论说明： ①评审专家请假需会前给出结论，如是Go可以请假无代理，如Go with Risk或Redirect需参会或找代理参加； ②出席率低于80%会议取消 ③当所有评委意见为GO时评审结论可为“GO”；如果有部分评委给出“Go with Risk”或“Redirect”，评委主席可根据问题判断输出结论“Go with Risk”或“Redirect”；主审有一票否决权（指的是Redirect，因为TR没有 No Go），但是没有一票通过权。（比如10个人有8人Go，2人Redirect，那按投票数超过2/3的原则来说是可以Go的，但是主审如果觉得风险大，可以直接Redirect） ④评审主席最终给出TDR结论后，如其他评委或技术开发团队仍有异议，需准确记录意见，作为DCP的输入提供给决策团队。另外保留上升通道，有异议方可按照分层评审决策机制找对应的决策层做上升决策或者待项目结束后回溯复盘此问题 3、评审主席说明（更新）： 评审主席由赛道Owner担任，赛道Owner名单见附件链接： 新型TDT项目差异Q&A